## Feuil1
ID	Tâche	Responsables	Durée(jours)	Date debut	Priorité	Charge	Date fin	Niveau de priorité	Alerte Charge	Statut	01/05/2026	02/05/2026	03/05/2026	04/05/2026	Action Recommandée
1	Analyse	Alice	2	01/05/2026	Haute	6	03/05/2026	3	OK	PLANIFIE					Traiter en urgence
2	Conception	Bob	3	02/05/2026	Moyenne	4	05/05/2026	1	OK	PLANIFIE					normal
3	Développement	Claire	5	03/05/2026	Haute	8	08/05/2026	3	SURCHARGE	PLANIFIE					Réaffecter résource
4	Test	David	2	06/05/2026	Basse	3	08/05/2026	1	OK	PLANIFIE					normal
5	Déploiement	Emma	1	08/05/2026	Haute	7	09/05/2026	3	SURCHARGE	PLANIFIE					Réaffecter résource